## ALL
ඇමුණුම්-02
නිවිතිගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය මඟින් ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති - 2020
අනු අංකය | අරමුදල් මුලාශ්‍රය | සිංහල | ඉංශ්‍රිසි | ග්‍රාම නිළධාරි වසම | ව්‍යාපෘති | [12 empty] | ප්‍රතිපාදන | [12 empty] | ‍භෞතික ප්‍රගතිය(ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව) | [9 empty] | වියදම(රු) | අතැති බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (පරි. වියදම් සමඟ) | ප්‍රතිලාභීන්
[5 empty] | අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව |  |  |  | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය | [8 empty] | වෙන් කල ප්‍රතිපාදන |  |  |  | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය ප්‍රතිපාදන | [8 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[5 empty] | ඉදි කිරිම් | භාණ්ඩ සේවා මිලදී ගැනීම් | පුහුණු | මුළු එකතුව | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ඉදි කිරිම් | භාණ්ඩ සේවා මිලදී ගැනීම් | පුහුණු | මුළු එකතුව | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  | ඇස්තමේන්තු අනුමත කර ඇති අතර ලංසු ලේඛන සකස් කර ඇත(B1) | මිල කැඳවීම්/ලංසු කැඳවීම (B2) | මිලගනන් ලැබීම/ලංසු ලැබීම(B3) | කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමිම(B4)
1 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | කිරිබත්ගල විද්‍යාලය අසලින් කරව්ව ගමට පිවිසෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරීම | Concreting the road Kiribathgala college leading to near Karavva village | වන්නියවත්ත | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495067.59 |  | 97
2 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | ගඟසිරි මාවත ජිවානන්ද මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට ඇති මාර්ගය අපහසු ස්ථාන කොන්ක්‍රිට් කිරීම | Concreting the road from near the house of Mr. Jivananda on Gangasiri Mawatha to the difficult places | හල්කඳලිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495060.69 |  | 770
3 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | උඩ කරවිට අතුකෝරල ගම්මානයේ දෙලෙන් එගොඩ කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරීම | Concreting of the other side of the river at Athukorala village in Uda Karawita | උඩ කරවිට | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495062.16 |  | 88
4 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | පොල්වත්ත ගෙපෙල ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරීම | Concreting of Polwatta Gepela main road | වටාපොත | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 492436.58 |  | 86
5 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | එගොඩ නිවිතිගල ගලඋඩ වත්ත තිරිවානගල හේනට පිවිසෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරීම | Concreting the road leading to Egoda Nivithigala Galaudawatta Thirivanagala Hena | නිවිතිගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 486854.89 |  | 28
6 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | පිංකන්ද නො 02 ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට පන්සල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරීම | Concreting the road from Pinkanda No. 02 main road to the temple | පිංකන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 990101.77 |  | 200
7 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | දොලෙස්වල කන්ද පොල්ගස්වත්ත මාර්ගයේ බැවුම් සහිත අපහසු ස්ථාන කොන්ක්‍රිට් කිරීම හා බෝක්කුවක් ඉදි කිරිම | Concreting difficult areas with slopes on Doleswala Kanda Polgaswatta road and constructing a culvert | දොලොස්වල කන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 990120.82 |  | 1440
8 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | පාතකඩ රුයිගල මාර්ගය උඩ කොටස සංවර්ධන කිරීම | Development of the upper part of the Pathakada Raigala road | පාතකඩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495051.18 |  | 480
9 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | දෙල්වල හේනයායේ සිට උදාකල ගම්මානය (පහල කන්ද) දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරීම | Concreting the road from Delwala Henayaya to Udakala village (Pahala Kanda) | දෙල්වල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495074.91 |  | 51
10 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | ලියනෙක් කන්ද අරම්බඩ නුග ගහයට හේන සිට නුග ගහ යට දොල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරීම | Concreting the road from Hena to Nuga Gaha at the beginning of Liyanek Kanda to Nuga Gaha Yata Dola | පනහැටගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495052.09 |  | 312
11 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | පිංකන්ද නො 01 අක්කර 10 කැල්ල නිලවීර මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ග කොන්ක්‍රිට් කිරීම | Concreting the road near the house of Mr.Nilaweera Pinkanda No. 01 10 acre Kella | පිංකන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495056.43 |  | 36
12 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | එරබද්ද නවන්ගොඩ මාර්ග කොන්ක්‍රිට් කිරීම | Concreting of Erabadda Nawangoda roads | නොරගල්ල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495049.5 |  | 66
13 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | දොලොස්වල හෙට්ටිගෙදර පාරේ සිට දොලොස්වල වත්ත දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | Concreting the road from Doloswala Hettigedara road to Doloswala estate | දොලොස්වල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 494358.54
14 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | අළුපත වඩුවන්ගේ මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | Concreting the road of Alupatha waduwange | පාකකඩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 481789.28 |  | 340
15 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | අම්බලන්දෙණිය නව නිවාස යෝජනා ක්‍රමයට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | Concreting the road leading to the new housing scheme in Ambalandeniya | නිවිතිගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495056.05 |  | 255
16 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | කරවිට රුවන්සිරිපුර කන්ද වත්ත මාර්ග කොන්ක්‍රිට් කිරිම | Concreting of Karawita Ruwansiripura Kandawatta road | හොරණෑකාර කන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495057.23
17 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(ග්‍රාමිය යටිතල) | පොල්වත්ත කැලේ පහල කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම | Concreting the of pahala kotasa Polwatta kele | වන්නියවත්ත | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495063.16 |  | 30
18 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | නව ගම්මාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. | Development of nawagammana road. | නොරගල්ල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495066.1 |  | 305
19 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | තේ කොළනිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of Tea Colony Road | නොරගල්ල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 495065.79 |  | 88
20 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | දෑල බීර වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම . | Development of Dela Beerawatta Road. | නොරගල්ල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 990105.62 |  | 88
21 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | දොළොස්වල කන්ද එන්. රණසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට විජේසිරි මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of the road from near Doloswalakanda Mr.N. Ranasinghe's house to Mr. Wijesiri's house | දොළොස්වල කන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495053.41 |  | 950
22 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | වත්තහේන පන්සල හරහා තිබෙන මාර්ගයේ සාලින්ද මහතාගේ නිවස අසල සිට රංජිත් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Development of the road from Mr. Salinda's house to Mr. Ranjith's house on the road through Wattahena temple. | දොළොස්වල කන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 499405.02 | 355
23 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | පිටකැලය ගම ශ්‍රී රාහුල මාවත ආරම්භයේ සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම. | Development of Pitakelaya village from the beginning of Sri Rahula Mawatha. | දොළොස්වල කන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480125.89 |  | 330
24 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | දොළොස්වල වත්ත නො, 01 තේ කොටස නව නිවාස වලට යන මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් කර අවසන් කළ ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම. | Further development of Doloswala Estate No. 01 Tea from the place where the road leading to the new houses was concreted and completed. | දොළොස්වල කන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495074.82 |  | 243
25 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | දම්පහල බෝධිය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Development of road near Dampahala Bo tree. | පහල කරවිට | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495049.56 |  | 294
26 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | ලෝකදෙණිය විදුහල අසලින් කන්ද උඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Development of Kanda Upper road near Lokadeniya Vidyalaya. | පහල කරවිට | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 463463.19 | 28574.63 | 247
27 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | කොළණි කොටසට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Development of the road leading to the Colony section. | පහල කරවිට | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495074.83 |  | 417
28 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | මිහිරිගල්දොළ පාලම අසල සිට ගඟ අද්දරහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Development of Ganga Addarahena road from near Mihirigaldola bridge | පහල කරවිට | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495074.83 |  | 279
29 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | බණ්ඩාරවත්ත මාර්ගය මුල කොටස සංවර්ධනය කිරීම | Development of the State Plain Road. | දොඹගම්මන | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495056.89 |  | 120
30 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | දොඹගම්මන ජනපදය පහල පැරණි දුම්රිය මාර්ගයට සමාන්තරව දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of the Colony Central Road. | දොඹගම්මන | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 491687.8 |  | 77
31 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | කුකුළුගල පරණ ගම්මානයේ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Road development of Kukulugala old village. | දොඹගම්මන | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500000 | 360
32 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | දොඹගම්මන රෝහල අසල සිට ප්‍රජාශාලාව දක්වා මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | Development of the rest of the road from near Dombagammana Hospital to Community Hall. | දොඹගම්මන | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 483522.11 |  | 145
33 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | පහලවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Development of Pahalawatta Road. | පිංකන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495050.37 |  | 38
34 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | ප්‍රජාශාලාව ඉදිරිපිට සිට ප්‍රධාන මාර්ගයේ බුදු මැදුර හා කෝවිල ඉඩම කෙලවර වන ස්ථානය දක්වා කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම. | Development of drainage system from the front of the community hall to the end of the Buddha Medura and Kovil land on the main road. | පිංකන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495050.05 |  | 100
35 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | නිවි: පිංකන්ද නො:02 පන්සල පාර සංවර්ධනය කිරීම. | New: Development of Pinkanda No: 02 Temple Road. | පිංකන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495065.79 |  | 100
36 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | නිවි පිංකන්ද නො 01 අඹේගල දයාරත්න මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of the road near the house of Nivi Pinkanda No. 01 Mr. Ambegala Dayaratne | පිංකන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 494066.1 |  | 300
37 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | පරණවත්ත බද්දෙගේ වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Development of Paranawatta Baddege Estate Road. | උඩ කරවිට | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 495053.41 |  | 54
38 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | පරණවත්ත සූරවත්ත බෝධිය අසල සිට මාර්ගය ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම. | Further development of the road from near Paranawatta Surawatta Bo tree. | උඩ කරවිට | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 990130.24 |  | 204
39 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | උඩ - කරවිට පිංකන්ද වත්ත චන්ද්‍රකුමාර මහතාගේ බංගලාව අසල සිට සංවර්ධනය කිරීම. | Uda - Karavita Pinkanda Estate Development from near Mr. Chandrarakumara's bungalow. | උඩ කරවිට | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495059.95 |  | 197
40 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | මණ්ඩාදොළ වත්තහේන මාර්ගයේ අපහසු ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම. | Development of difficult places on the Mandadola Wattahena road. | කොළඹුගම | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495089.8 |  | 3000
41 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | පහළකන්ද පිටකන්ද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | Development of the rest of the Pahalakanda Pitakanda road. | කොළඹුගම | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495058.44 |  | 409
42 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | කොළොම්ඹුගම නො:03 හඟරංදෙනිය මාර්ගයේ ඉහළ කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | Development of the upper part of the Colombogama-Hangarandeniya road. | කොළඹුගම | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495056.89 |  | 716
43 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | ඕවිලාන ක්‍රිඩා පිටිය මාර්ගය සිරිබෝධිය දක්වා සංවර්ධනය කිරීම. | Development of Ovilana Sports Ground Road up to Siribodhi. | කොළඹුගම | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495056.89 |  | 62
44 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | සිදුරුපිටිය හොරකඳවල මාර්ගයේ දොළොස්වල මායිම වන දොඹගහවිට ඇළ අසල සිට ඉදිරියට 360 m සංවර්ධනය කිරීම. | Development of 360 m from Dombagahawita canal, which is the twelfth boundary of Sidurupitiya Horakandawala road, forward. | දොළොස්වල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1971732.46 |  | 1000
45 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | දොළේගෙදරවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of Dolegarawatta Road | පාතකඩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 990100.41 |  | 200
46 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | මී මැස්සාගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of Meemassagoda Road | පාතකඩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495050.76 |  | 256
47 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | හීල්පින්න ගම්මානයට පිවිසෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of access road to Heelpinna village | පාතකඩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495068.17 |  | 235
48 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | වැලිහිඳ මාර්ගය අපහසු ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම | Development of Welihinda road difficult places | කිරිබත්ගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495061.7 |  | 1500
49 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | කිරිබත්ගල රාජමුල්ල මාර්ගය අපහසු ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම | Development of Kiribathgala Rajamulla road difficult places | කිරිබත්ගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495054.94 |  | 35
50 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | කිරිබත්ගල හේන්යාය මාර්ගය අපහසු ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම | Development of Kiribathgala Henyaya road difficult places | කිරිබත්ගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495074.61 |  | 85
51 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | කිරිබත්ගල කරව්ව මාර්ගයේ අපහසු ස්ථාන සංවර්ධන කිරීම | Modernization of Lower Kiribathgala Drinking Water Project | කිරිබත්ගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495074.91 |  | 155
52 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | කිරිබත්ගල වැලිහිද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම(දළු මඩුව පහළ අපහසු කොටස ) | Development of Kiribathgala Welihida Road (Difficult part below the leaf shed) | වන්නියවත්ත | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 492085.79 |  | 1500
53 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | ගමේකන්ද අම්මුඩුගුලන පාර (අලුත් පාර) අපහසු ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම | Development of difficult places at Gamekanda Ammudugulana Road (New Road) | වන්නියවත්ත | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495074.61 |  | 110
54 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | ලවන හේන මාර්ගය සුසාන භූමිය අවසානයේ සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම | Development of Lavana Hena Road Cemetery from the end to the next | වන්නියවත්ත | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495074.61 |  | 75
55 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | පිංවත්ත මාර්ගය බෝක්කුව සමග සංවර්ධනය කිරීම | Development of Pinwatta road with culvert | වන්නියවත්ත | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 489882.07 |  | 45
56 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | මාරපන වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of Marapanawatta road | එරබද්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 990138.81 |  | 28
57 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | පැලමණ්ඩිය වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of Palamandiya watta Road | එරබද්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495057.49 |  | 41
58 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | නව ගම්මාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of new village road | එරබද්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495068.72 |  | 140
59 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | බණ්ඩාරවත්ත මාර්ගය මුල කොටස සංවර්ධනය කිරීම | Development of the first section of the Bandarawatta road | පෑබොටුව | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495056.8 |  | 307
60 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | හපුගහවෙල මාර්ගය නාරදොල දක්වා සංවර්ධනය කිරීම | Development of Hapugahawela road to Naradola | පෑබොටුව | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495057.48 |  | 83
61 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | උඩ පෑබොටුව අශෝකාරාම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of Uda Pabotuwa Asokarama Road | පෑබොටුව | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495057.48 |  | 159
62 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | කිරිගස්වත්ත හපුගහවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of Kirigaswatta Hapugahawela road | පෑබොටුව | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495057.48 |  | 89
63 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | උතුර පාර ඉතිරි කොටස ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම | Further development of the remaining section of North Road | තුත්තිරිපිටිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495056.89 |  | 72
64 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | උතුර පාරෙන් ගොඩගන්කන්ද හේන්යාය පාර සංවර්ධනය කිරීම | Development of Godagankanda Henyaya Road from North Road | තුත්තිරිපිටිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495056.89 |  | 26
65 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | පිංකන්ද වත්ත වතු නිවාස වලට පිවිසෙන මාර්ගය සංවර්ධන කිරීම | Implementation of Lelgala Water Project | තුත්තිරිපිටිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495085.89 |  | 474
66 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | තිප්පල හේනයාාය පිට්ටනිය අසලින් ආර්.ඒ පොඩි නිලමේ මහතාගේ නිවස දෙසට ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධන කිරීම | Implementation of Gulanawatta Water Project | තුත්තිරිපිටිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495085.89 |  | 26
67 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | වතුපිටිය විහාරස්ථානයට පිවිසෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of access road to Wathupitiya temple | වතුපිටිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495051.75 |  | 2282
68 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | ධම්මරතන මාවත හා අඹගහතැන්න යාවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කළ තැන සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම | Development of Dhammaratana Mawatha and Ambagahatenna link road from where it was developed | වතුපිටිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495050.75 |  | 288
69 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | උඩ වතුපිටිය වලකඩපල්ල බෝක්කුව සමඟ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Road development with Uda Wathupitiya Walakadapalla culvert | වතුපිටිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495131.41 |  | 195
70 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | වදගල විහාරස්ථාන මායිමේ සිට නිලමේ මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of the road from the Wadagala temple boundary to the Nilame's house | වතුපිටිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495050.75 |  | 576
71 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | වඩුවාගුලන කවි සිරිපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of the road from near the house of Mr. Waduwagulana Kavi Siripala | හොරංගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495074.82 |  | 133
72 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | හොරංගල වත්තේගොඩ මාර්ගය යු. පීටර් මහතාගේ නිවස අසල සිට දේවිකා රත්න කුමාරී මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Horangala Wattegoda Road Development of the road from the house of Mr. Peter to the house of Mrs. Devika Ratna Kumari | හොරංගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495074.83 |  | 118
73 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | හොරංගල අක්කර 300 මාර්ගය වංගුව අසල සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම | Further development of Horangala 300 acre road from near the bend | හොරංගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495074.83 |  | 85
74 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | හොරංගල ගලබඩවත්ත මාර්ගය බෝක්කුව දක්වා අපහසු ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම | Development of difficult places up to Horangala Galabadawatta road culvert | හොරංගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495074.83 |  | 49
75 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | දෙල්වල හන්දියේ සිට ගොඩගම්පල ඩී.ආර්. නන්දසේන මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම‍ | From Delwala Junction to Godagampola DR. Development from near Mr. Nandasena's house | දෙල්වල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495054.42 |  | 173
76 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | දෙල්වල විතානකන්ද මාර්ගය අසල සිට ඇල්ල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම‍ | Development of road from Delwala Vithanakanda road to Ella | දෙල්වල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495051.7 |  | 158
77 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | උඩ දෙල්වල පහළ කන්ද මාර්ගය කේ.ඒ. මාලනී මහත්මියගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම‍ | Uda Delwala Pahalakanda Road Development from near Mrs.K.A. Malani's house | දෙල්වල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 495057.48 |  | 165
78 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | ඇන්දාන වත්ත නො: 31 කොටසේ හන්දියේ සිට එච්.පී.කේ. සුමනසිරි මහතාගේ නිවස අසලට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම‍ | From Andanawatta No. 31 Junction to development of road near Mr. H.P.K. Sumanasiri's house | දෙල්වල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495050.27 |  | 103
79 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | මඩාරදොළ අසල සිට මඩාර කඩේ දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම‍ | Development of road from near Madaradola to Madara Kade | හල්කඳලිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495086.25 |  | 685
80 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | කිරිඇල්ල වත්ත බේකරි කඩේ මාර්ගය තිලකාවතී මහත්මියගේ කඩේ අසල සිට මඩාර දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම‍ | Kiriellawatta Bakery Shop Road Development of the road from Mrs. Thilakawathi's shop to Madara | හල්කඳලිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495050.09 |  | 210
81 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | පොල්ගස්වත්ත මාර්ගයේ යූ.පී. මුණසංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට ශාන්ත මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම‍ | Development of the Polgaswatta road from near Mr. Munasinghe's house to Mr.Shantha's house | හල්කඳලිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495056.36 |  | 500
82 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | අබේගල සිරිසේන මහතාගේ නිවස අසල සිට තොමස් වෙද මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම‍ | Development of the road from the house of Mr. Abeygala Sirisena to the house of Dr. Thomas Weda | හල්කඳලිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495056.36 |  | 705
83 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | ගලඋඩවත්ත මාර්ගයේ ට්‍රොන්ස්පෝමර අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Development of the road from near Nishantha's house on Galaudawatta road to Mr. A.T John's house | නිවිතිගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495074.82 |  | 258
84 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | බ්‍රාහ්මනගොඩ මාර්ගයේ බාල මහත්තයාගේ නිවස අසල සිට රක්වාන ගඟ හරහා වැටී ඇති පාලමෙහි පිවිසුම දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම‍ | Development of the road from near the house of Bala Mahaththaya on the Brahmanagoda road to the entrance of the bridge across the Rakwana river. | නිවිතිගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 490004.52 |  | 145
85 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | ලක්ෂිත මහතාගේ නිවස අසල සිට මල්ලිකා මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය බෝක්කුව දමා සංවර්ධනය කිරීම‍ | Development of the road from near Mr. Lakshitha's house to Mrs. Mallika's house by laying a culvert | නිවිතිගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 489323.47 |  | 18
86 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | එගොඩ ගලඋඩවත්ත නිවිතිගල ජී.ඩබ්ලිව්. සිරිපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට රාජපක්ෂ මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම‍ | Egoda Galaudawatta Nivithigala development of the road from near G.W.Siripala'shouse to Mr. Rajapaksa's house | නිවිතිගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 490986.27 |  | 111
87 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | සිදුරුපිටිය බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම | Construction of Side Wall of Sidurupitiya Multipurpose Building | සිදුරුපිටිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 495857.26 | 1270
88 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | පොල්ගස්තැන්න පාරවත්ත මාර්ගයේ වසන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට පාරවත්ත දෙසට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of the road from near Wasantha's house on Polgasthenna Parawatta road towards Parawatta | සිදුරුපිටිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495050.75 |  | 375
89 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | තලපිටිගොඩ මාර්ගයේ ලී බඩු වෙළද සැල අසල සිට කේ.ටී. ආරියපාල මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | From near the furniture shop on Thalapitigoda road. Development of the road to Mr. Ariyapala's house | සිදුරුපිටිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495052.17 |  | 58
90 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | කොට්ටේගංගොඩ මාර්ගයේ ආරම්භක ස්ථානයේ සිට බ්‍රාහ්මණගොඩ දෙසට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම‍ | Development of the road from the starting point of the Kottegangoda road towards Brahmanagoda | සිදුරුපිටිය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495052.17 |  | 325
91 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | යක්දෙහිවතත් පන්සල පටුමඟ සංවර්ධන කිරීම | Development of Wadigawa Road | යක්දෙහිවත්ත | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495053.78 |  | 33
92 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | සමෘද්ධි සංගම් පාරේ අරලිය කොටස ලෙස ප්‍රාදේශිය සභාවේ ලියාපදිංචිව ඇති කොටසේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | Development of the remaining part of the section registered with the Pradeshiya Sabha as the Araliya section of Samurdhi Sangam Road | යක්දෙහිවත්ත | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 489551.26 |  | 195
93 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | නිවිතිගල වත්ත නො:02 කොටසේ නව ගම්මානයට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of the road to the new village in Nivithigalawatta No. 02 section | යක්දෙහිවත්ත | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495053.78 |  | 96
94 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | එක්කාවිල බ්‍රාහ්මණගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of Ekkawila Brahmanagoda Road | යක්දෙහිවත්ත | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495053.78 |  | 158
95 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | වටාපත වත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුෂ්කර ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම | Development of difficult places on Watapathawatta main road | වටාපත | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 494377.52 |  | 320
96 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | පොල්වත්ත ගෙපල හරස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of Polwatta Gepala Cross Road | වටාපත | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495056.01 |  | 64
97 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | දම්මෝරුව මාර්ගයේ සිට පොල්වත්තගෙපල පිවිසුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of Polwattagepala access road from Dammoruwa road | වටාපත | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495056.01 |  | 72
98 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | මාවතපල්ල අක්කර 90 මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of Mawathapalla 90 acre road | වටාපත | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495074.6 |  | 64
99 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | ජනපදය පිටකන්ද මාර්ගයේ සමන් මහතාගේ නිවස නිවස අසල මාර්ගයේ අපහසු ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම | Development of difficult places on the road near Mr. Saman's house on Pitakanda road in the colony | හොරණෑකාර කන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495065.79 |  | 389
100 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | ජනපදය පිටකන්ද සමගිතැන්න මාර්ගයයේ දුෂ්කර ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම | Development of difficult places on the Janpadaya - Pitakanda Samagithenna road | හොරණෑකාර කන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495070.01 |  | 72
101 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | බොරළුහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of Boraluhena road | හොරණෑකාර කන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495056.2 |  | 145
102 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | රුවන්සිරිපුර කන්දෙවත්ත රත්නවර්ධන මහතාගේ නිවසට පහළ ඇති මාර්ගයේ බෝක්කුව යොදා සංවර්ධනය කිරීම | Development of the road below the house of Mr. Ruwansiripura Kandewatta Ratnawardena using the culvert | හොරණෑකාර කන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495056.36 |  | 50
103 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | පන්සල් කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of Pansalwatta Road | පනහැටගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 990099.8 |  | 292
104 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | නුගගහයට දොළ සිට පාලම දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of road from stream to bridge at Nugagahayata | පනහැටගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495052.23 |  | 312
105 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(සපිර ගමක්) | පනහැටගල පාලම අසල සිට ආරච්චි දොළ දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of the road from near Panahatagala bridge to Arachchi river | පනහැටගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495052.23 |  | 312
106 | පලාත් සභා වෙනත් අමාත්‍යාංශ(පලාත් මාර්ග සංවර්ධන ග්‍රාමිය යටිතල පහසුකම් සංචාරක,ක්‍රිඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය) | රත්නපුර දෑල කම්බාදොල කුකුළුගල පහල මාර්ගය දෙදොල දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ මලදොල හරහා බෝක්කුව ඉදි කිරිම | Ratnapura Dela Kambadola Kukulugala Lower Road Construction of culvert through Maladola on the road leading to Dedola | දොඹගම්මන | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587118.75 |  | 34
107 | පලාත් සභා වෙනත් අමාත්‍යාංශ(සමාජ සුභ සාධන පරිවාස හා ළමා රක්ෂක,ග්‍රාම සංවර්ධන සහ ග්‍රාමිය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය) | එගොඩ නිවිතිගල පොල්ගස්හේන වත්ත මාර්ගය සංවර්ධන කිරීම | Development of Egoda Nivithigala Polgashena watta Road | නිවිතිගල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 490207.99 |  | 17
108 | පලාත් සභා වෙනත් අමාත්‍යාංශ(සමාජ සුභ සාධන පරිවාස හා ළමා රක්ෂක,ග්‍රාම සංවර්ධන සහ ග්‍රාමිය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය) | පහමුණුගම දෙල්ගහවත්ත මාර්ගය සංවර්ධන කිරීම | Development of Pahamunugama Delgahawatta road | පිංකන්ද | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294154.67 |  | 12
109 | පලාත් සභා වෙනත් අමාත්‍යාංශ(අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය) | ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම බෝධිගිරි විහාරස්ථානයේ දාන ශාලාව හා සනිපාරක්ෂක පද්දතිය වැඩි දියුණු කිරීම | Improving the Alms Hall and Sanitation System of Sri Sudarshanarama Bodhigiri Temple | දොඹගම්මන | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 |  | -
110 | හින්දු කටයුතු හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | දොලොස්වල නො 01 තේ කොටස ශ්‍රි මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල සංවර්ධන කිරීම | Development of Sri Muthumari Amman Kovil No. 1 of Doloswala tea kotasa | දොලොස්වල | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | තැන්පත් ගිණුම්ට මුදල් ලැබී ඇත |  | 70
111 | හින්දු කටයුතු හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | කොළඹගම නො 02 ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල් සංවර්ධන කිරීම | Development of Sri Muthumari Amman Kovil No. 02, Colombugama | කොළඹුගම | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | හින්දු කටයුතු හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | නිරිඇල්ල වත්ත මැද කොටස ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල් සංවර්ධන කිරීම | Development of Sri Muthumari Amman Kovil in the middle part of Niriellawatta | පහල කරවිට | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
එකතුව |  |  |  |  | 112 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 59.24 | 0 | 0 | 59.24 | 59.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 56743388.34 | 1523836.91 | 32090
|  |  |  | I | ග්‍රාමිය මාර්ග,බෝක්කු/පාලම්/පැති කාණු... ආදිය | [18 empty] | A-ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවති/සකස් කිරිමට නියමිය/ ස්ථානය හදුනා ගැනීම/අවශ්‍යතා හදුනා ගැනීම/අයදුම්පත් කැඳවීම
|  |  |  | II | කෘෂි කරිම නිෂ්පාදන සඳහා ගබඩා පහසුකම් | [18 empty] | B-ඉදි කිරිම් සඳහා B-1 ඇස්තමේනතු අනුමත කර ඇති අතර ලංසු ලේඛන සකස් කර ඇතB-2මිල කැඳවීම හා/ලංසු ලේඛණ කැඳවීම
|  |  |  | III | සතිපොළ අන්තර්ගත ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන කුඩා කඩවල් | [18 empty] | B-3 මිල කැඳවා ඇත ලංසු ලේඛණ ලැබී ඇත B-4 කොන්ත්‍රාත් පිරිනමා ඇත
|  |  |  | IV | කුඩා වැවි,ඇලවල්,අමුණු,පොකුණු හා කෘෂි ලිං ප්‍රතිසංස්කරණ හා ඉදි කිරීම | [18 empty] | වෙනත් - ආයතන හඳුනාගැනීම ප්‍රජාමුල සංවිධාන වෙත භාණ්ඩ ලබා ගැනීම භාණ්ඩ සහ ඉල්ලිම් ලේඛණය ඇස්තමේනතු සකස් කර ඇත.ව්‍යපෘති වාර්තා සහ අස්තමේනතු සකස් කිරිම/ව්‍යාපෘති වාර්තා ඇස්තමේන්තු අනුමත කර ගැනීම/ප්‍රතිලාභීන් සහ සම්පත් දායකයින් තේරිම/ටෙන්ඩර් කිරිම/ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය/වැඩසටහන් සැලසුම් කර අවසන් කිරිම.
|  |  |  | V | ප්‍රජා පානිය ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘති | [18 empty] | C- ඉදිකිරිම් සඳහා:ඉදිකිරිම් කටයුතු ආරම්භ කිරිම40% අවසන්,වෙනත්: භාණ්ඩ ඇනවුම් කිරිමට ස්ථාන නමි කිරිම/වැඩසටහන ආරම්භ කිරිම
|  |  |  | VI | ග්‍රාමිය සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන හා පහසුකම් සැපයිම නවීකරණය සහ සංවර්ධනය | [18 empty] | D-ඉදි කිරිම සඳහා 60 % අවසන් වෙනත්:භාණ්ඩ ලැබි ඇත,ඇනවුම් අනුව භාණ්ඩ ලැබී ඇත/පුහුණු වැඩසටහන් ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යාම/පුහුණු වැඩසටහන් අවසන් කිරීම
|  |  |  | VII | පාසල් සඳහා ජලය හා සනිපාරක්ෂක පහසුකම් විදුලිය සැපයීම හා සංවර්ධනය | [18 empty] | E-ඉදිකිරීමි 80% අවසන් වෙනත්:භාණ්ඩ ලැබි ඇත,ඇණවුම් අනුව භාණ්ඩ ලැබී ඇත/මුදල් සයෙන්ගෙවා වැඩ අවසන් කර නැත
|  |  |  | VIII | වන සතුන්ගෙන් වන මානව ක්‍රියාකාරිත්වයන් සඳහා වන ආපදා වලින් වැලැක් වීම සඳහා ව්‍යාපෘති | [18 empty] | F-ඉදි කිරිම් 99% අවසන් වෙනත්:භාණ්ඩ සහ ප්‍රතිලාභී ලේඛන අවසන් /වැඩ නිමකර ගෙවීම අවසන් කර ඇත
|  |  |  | IX | ග්‍රාමිය ආර්ථික සංවර්ධනය සෘජුවම දායක වන වෙනත් භෞතික යටතල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති | [18 empty] | G-ඉදි කිරිම් 100% අවසන් වෙනත්ප්‍රංජා මුල සංවිදානය/හඳුනා ගත් ආයතන වෙතට භාණ්ඩ හා උපකරණ නිකුත් කර ඇත/වැඩ හා ගෙවීම් කටයුතු අවසන් කිරීම
4